## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Overx18/Reporta-PE.git |  |  | Castillo Carranza Jose Richard | Jefe de proyecto/ Analista QA |  | JP/QA
| Grupo: | 8 |  |  | Renzo Lipa Palacios | Arquitecto de Software |  | AS
| Proyecto: | Red social de Denuncias ¦ Reporta PE |  |  | Bryan Velarde | Programador Frontend/ Administrador de Base de Datos |  | PF/DBA
| Enfoque de desarrollo: | Scrum |  |  | Christian Montes Ramos | Programador Backend |  | PB
| Inicio: | 2024-04-11 |  |  | Alvaro Cueva | Programador Frontend |  | PF
| Fin: | 2024-06-13 |  |  | José Luis Chaco | Diseñador UX/UI |  | UX/UI
[5 empty] | Cancio Bedon, Alex | Analista funcional |  | AF
[5 empty] | Benites Meza, Marcos | Programador Frontend |  | PF
Apellido/Rol
Fase | Actividad | Item | Nomenclatura | Link | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Desarrollador 3 | Inicio | Fin | % de Avance
Planificación | Elaboración del Project Charter | Documento de Project Charter | RP-PC.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 100%
| Elaboración del cronograma del proyecto | Cronograma del proyecto | RP-CP.xlsx |  | Castillo/JP | Cueva/PF |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 100%
| Elaboracion de documento de negocio | Documento de Negocios | RP-DN.docx |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 100%
| Definición de requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos | RP-DER.xlsx |  | Cancio/AF |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100%
| Estructuración de proyecto en GitHub | - |  |  | Cueva/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 100%
| Especificar Requisito 1 - Reportar suceso | Documento de Especificacion de Requisito 1 | RP-DER1.docx | RP-DER1 | Chaco/UX |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 2 - Ver mis reportes | Documento de Especificacion de Requisito 2 | RP-DER2.docx |  | Cueva/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 3 - Mostrar mapa de seguridad | Documento de Especificacion de Requisito 3 | RP-DER3.docx |  | Benites/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 4 - Visualizar reportes guardados | Documento de Especificacion de Requisito 4 | RP-DER4.docx |  | Cancio/AF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 5 - Buscar reporte | Documento de Especificacion de Requisito 5 | RP-DER5.docx |  | Velarde/DBA |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 6 - Mostrar contactos seguros | Documento de Especificacion de Requisito 6 | RP-DER6.docx |  | Montes/PB |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 7 - Buscar contacto | Documento de Especificacion de Requisito 7 | RP-DER7.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 8 - Iniciar Denuncia | Documento de Especificacion de Requisito 8 | RP-DER8.docx |  | Lipa/AS |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Verificación y revisión de documentación | - | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Refinamiento de los Requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos | RP-DER.xlsx |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 0%
| Diseño de Arquitectura | Documento de Diseño arquitectónico | RP-DDA.docx |  | Lipa/AS | Velarde/DBA | Cueva/PF | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0%
| Diseño UX/UI | Documento de Diseño de Interfaz | RP-DDI.docx |  | Chaco/UX | Benites/PF | Cueva/PF | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0%
| Diseño de Base de datos | Documento de Especificacion de la base de datos | RP-DEBD.docx |  | Velarde/DBA |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 80%
| Refinamiento de diseño de interfaz | Documento de Diseño de interfaz | RP-DDI.docx |  | Chaco/UX | Velarde/PF | Cueva/PF | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 0%
| Sprint Retrospective 1 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0%
| Generar Baseline 01 | Carpeta Línea Base 01 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0%
Hito 01
Implementación | Implementacion de requisito 1 - Reportar suceso | Carpeta Código | - |  | Chaco/UX |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 0%
| Implementación de requisito 2 -Ver mis reportes | Carpeta Código | - |  | Cueva/PF |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 0%
| Implementación de requisito 3 -Mostrar mapa de seguridad | Carpeta Código | - |  | Benites/PF |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0%
| Implementación de requisito 4 -Visualizar reportes guardados | Carpeta Código | - |  | Cancio/AF |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0%
| Implementación de requisito 5 -Buscar reporte | Carpeta Código | - |  | Velarde/PF |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 0%
| Implementación de requisito 6 -Mostrar contactos seguros | Carpeta Código | - |  | Lipa/AS |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 0%
| Implementación de requisito 7 -Buscar contacto | Carpeta Código | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 0%
| Implementación de requisito 8 -Iniciar denuncia | Carpeta Código | - |  | Lipa/AS |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 0%
| Sprint Retrospective 2 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0%
| Generar Baseline 02 | Carpeta Línea Base 02 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0%
Hito 02
Testing | Pruebas de Experiencia de Usuario | Documento de Protocolo de Pruebas | RP-DPP.docx |  | Castillo/QA | Chaco/UX |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0%
| Pruebas de Funcionalidades | Documento de Protocolo de Pruebas | RP-DPP.docx |  | Castillo/QA | Cancio/AF |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 0%
| Pruebas de Interfaz de usuario | Documento de Protocolo de Pruebas | RP-DPP.docx |  | Velarde/PF | Cueva/PF | Castillo/QA | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0%
| Pruebas de Base de Datos | Documento de Protocolo de Pruebas | RP-DPP.docx |  | Velarde/DBA | Castillo/QA |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0%
| Sprint Retrospective 3 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 0%
| Generar Baseline 03 | Carpeta Línea Base 03 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0%
Hito 03
Lanzamiento | Preparación para el despliegue | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Castillo/JP | Lipa/AS | Chaco/UX | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 0%
| Realización de pruebas finales | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Equipo de desarrollo | Castillo/QA | Velarde/DBA | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 0%
| Transferencia del producto | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0%
| Entrega de documentacion de cierre | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0%
Entrega del Proyecto
|  | Hito 1 | 2024-05-09
|  | Hito 2 | 2024-06-06
|  | Hito 3 | 2024-06-16
|  | Tiempo en días | 63
Formulas:
Fin = [JP/QA]+1
Fin = [JP/QA]
JP/QA = [Fin, row above]
JP/QA = [Fin, row above]+3