## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Overx18/Reporta-PE.git |  |  | Castillo Carranza Jose Richard | Jefe de proyecto/ Analista QA |  | JP
| Grupo: | 8 |  |  | Renzo Lipa Palacios | Arquitecto de Software |  | AS
| Proyecto: | Red social de Denuncias ¦ Reporta PE |  |  | Bryan Velarde | Programador Frontend/ Administrador de Base de Datos |  | PF/DBA
| Enfoque de desarrollo: | Scrum |  |  | Christian Montes Ramos | Programador Backend |  | PB
| Inicio: | 2024-04-11 |  |  | Alvaro Cueva | Programador Frontend |  | PF
| Fin: | 2024-06-13 |  |  | José Luis Chaco | Diseñador UX/UI |  | UX/UI
[5 empty] | Benites Meza, Marcos | Programador Frontend |  | PF
Apellido/Rol
Fase | Actividad | Item | Nomenclatura | Link | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Desarrollador 3 | Inicio | Fin | % de Avance
Planificación | Elaboración del Project Charter | Documento de Project Charter | RP-PC |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 100%
| Elaboración del cronograma del proyecto | Cronograma del proyecto | RP-CP |  | Equipo de desarrollo
| Elaboracion de documento de negocio | Documento de Negocios | RP-DN |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 100%
| Definición de requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos | RP-DELR |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 100%
| Estructuración de proyecto en GitHub | - |  |  | Cueva/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 100%
| Especificar Requisito 1 - Reportar suceso | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER1 | RP-ER1.docx | Chaco/UX |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 2 - Ver mis reportes | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER2 |  | Cueva/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 3 - Mostrar mapa de seguridad | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER3 |  | Velarde/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 4 - Visualizar reportes guardados | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER4 |  | Montes/PB |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 5 - Buscar reporte | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER5 |  | Benites/PF |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 6 - Mostrar contactos seguros | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER6 |  | Chaco/UX |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 7 - Buscar contacto | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER7 |  | Castillo/JP |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Requisito 8 - Iniciar Denuncia | Documento de Especificacion de Requisito | RP-DER8 |  | Lipa/AS |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Verificación y revisión de documentación | Documento de Revisión de Requisitos | - |  | Castillo/JP | Montes/PB |  | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 100%
| Refinamiento de los Requisitos | Documento de Elicitación de Requisitos |  |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 0%
| Diseño de Arquitectura | Documento de Diseño Arquitectónico |  |  | Lipa/AS | Velarde/DBA | Castillo/QA | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0%
| Diseño UX/UI | Documento de Diseño de Interfaz de Sitioweb |  |  | Chaco/UX | Chaco/UX | Castillo/JP | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0%
| Diseño de Base de Datos | Modelo de Base de Datos |  |  | Velarde/DBA |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 0%
| Refinamiento de diseño de interfaz | Documento de Diseño de Interfaz |  |  | Chaco/UX | Velarde/PF | Benites/PF | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 0%
| Sprint Retrospective 1 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0%
| Generar Baseline 01 | Carpeta Línea Base 01 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0%
Hito 01
Implementación | Codificación de requisitos funcionales de alta prioridad | Carpeta Código | - |  | Montes/PB | Chaco/UX | Lipa/AS | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 0%
| Implementación de la lógica de negocio | Carpeta Código | - |  | Equipo de desarrollo | Castillo/JP | Benites/PF | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 0%
| Conexión con la base de datos | Carpeta Código | - |  | Castillo/JP | Benites/PF |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0%
| Integración de la Interfaz de Usuario | Carpeta Código | - |  | Montes/PB | Velarde/PF |  | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0%
| Integración de intertacciones y gráficas | Carpeta Código | - |  | Cueva/PF | Chaco/UX |  | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 0%
| Implementación del flujo de Denuncia | Carpeta Código | - |  | Lipa/AS | Velarde/DBA |  | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 0%
| Implementación del seguimiento de denuncias | Carpeta Código | - |  | Castillo/JP | Cueva/PF |  | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 0%
| Optimización de la navegación y usabilidad | Carpeta Código | - |  | Velarde/DBA | Castillo/JP | Benites/PF | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 0%
| Adición de elementos visuales y mejora en UX | Carpeta Código | - |  | Cueva/PF | Chaco/UX |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0%
| Sprint Retrospective 2 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 0%
| Generar Baseline 02 | Carpeta Línea Base 02 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0%
Hito 02
Testing | Pruebas de Flujo de Denuncia | Documento de Protocolo de Pruebas |  |  | Lipa/AS |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0%
| Pruebas de Experiencia de Usuario | Documento de Protocolo de Pruebas |  |  | Chaco/UX | Cueva/PF |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0%
| Pruebas de Funcionalidades Backend | Documento de Protocolo de Pruebas |  |  | Montes/PB |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0%
| Pruebas de Interfaz de Usuario | Documento de Protocolo de Pruebas |  |  | Cueva/PF | Benites/PF |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0%
| Pruebas de Base de Datos | Documento de Protocolo de Pruebas |  |  | Velarde/DBA | Castillo/JP |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 0%
| Adición de características adicionales | Carpeta Código | - |  | Castillo/JP | Velarde/PF | Benites/PF | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0%
| Optimizaciones de rendimiento | Carpeta Código | - |  | Cueva/PF | Velarde/DBA | Lipa/AS | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 0%
| Sprint Retrospective 3 | - | - |  | Equipo de desarrollo |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0%
| Generar Baseline 03 | Carpeta Línea Base 03 | - |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0%
Hito 03
Lanzamiento | Preparación para el despliegue | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Velarde/PF | Lipa/AS | Montes/PB | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 0%
| Realización de pruebas finales | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Cueva/PF | Castillo/QA | Chaco/UX | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 0%
| Transferencia del producto | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 0%
| Entrega de documentacion de cierre | Acta de cierre del proyecto | RP-ACP.docx |  | Castillo/JP |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 0%
Entrega del Proyecto
|  | Hito 1 | 2024-05-09
|  | Hito 2 | 2024-06-03
|  | Hito 3 | 2024-06-13
|  | Tiempo en días | 63
Formulas:
Fin = [JP]+1
Fin = [JP]
JP = [Fin, row above]
JP = [Fin, row above]+3